## Planilha1
Código | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Perda de um profissional | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Investindo na confiança do membro para que possa ver sua importancia na equipe
2 | Falha de comunicação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Invstindo na comunicação constante e na utilização de outras plataformas, como o Discord
3 | Falta de conhecimento | 2 | 3 | 6 | Evitar | Compartilhando conhecimento dos membros mais experientes, e divulgando a existencia de cursos gratuitos, com no Udemy e Youtube.
4 | Dificuldade na utilização de ferramenta nova | 2 | 1 | 2 | Evitar | Busca de conhecimento em diversas plataformas
5 | Dificuldade na integração com outras ferramentas | 2 | 2 | 4 | Evitar | Busca de conhecimento em diversas plataformas
6 | Atraso em entregas | 1 | 2 | 2 | Evitar | Reforçar o prazos dos entregaveis
7 | Baixa produtividade da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Buscar motivadores para a equipe
8 | Prazo sub/super estimado | 2 | 3 | 6 | Evitar | Validar com todos os membros os prazos
9 | Falta de priorização | 1 | 1 | 1 | Evitar | Validar com todos os membros a Sprint backlog
10 | Cancelamento/ suspensão do projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Reforçar a viabilidade do projeto
11 | Perda do codigo fonte | 2 | 3 | 6 | Evitar | Utilizar o Git e Github
12 | Perda da documentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Utilizar o Github e OneDrive
13 | Defeitos do Software | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Testes contantes
14 | Indisponibilidade da equipe | 2 | 2 | 4 | Evitar | Tirar da rede equipamentos desnecessarios. Repartição das tarefas para que outro membro possa cobrir.
15 | Falta de entrosamento | 2 | 1 | 2 | Evitar | Utilizando reuniões diarias e conversas para que o grupo se conheça melhor.